## Obrigatórios
# | Critério | Status | Evidência no repositório | Falta no código | Falta a equipe fazer | Entregue?
1 | ≥ 80% do escopo acordado com os professores | PARCIAL | Serviços de aplicação para RF1–RF36 e RNF1–RNF12 em fai-application/.../service; entidades e migrações V1–V6; docs/novo-projeto/tabela-*.md. | Bloco 8 (API REST de todos os serviços) e bloco 11 (frontend com todas as telas). | Levar aos professores a lista de RFs do escopo acordado e marcar, RF a RF, onde está a tela e o endpoint (a planilha de IA/entidades do bloco 12 serve de checklist). | Não
2 | Processo ágil documentado no TDE (sprints) | PENDENTE | Board do Trello com HUs/RFs; HUs e critérios de aceite em markdowns/HU*.md e markdowns/02-rf-reestruturados-e-criterios-aceite.md. | — | Para cada sprint: objetivo, cards comprometidos x entregues, print do board no início e no fim, review/retrospectiva curta, link dos commits/PRs da sprint. Preencher o modelo do TDE. | Não
3 | Frontend bem acabado, mensagens informativas e resiliente a erros | PENDENTE | Backend já devolve erros de negócio com código e mensagem (ApiException, ex.: 409 PECA_INDISPONIVEL, 429 cota de IA, 422 validação); tipografia oficial (lib/design/typography.css) e 77 ícones FAI. | Bloco 11: toasts de sucesso/erro, estados vazios, skeletons de carregamento, error boundary por página, retry em falha de rede, mensagens de fallback de IA. | Na demo, provocar um erro de propósito (ex.: sem internet, campo inválido) e mostrar a mensagem. | Não
4 | Backend RESTful comunicando via JSON | PARCIAL | Casos de uso prontos e compilando; DTOs/records em JSON; módulo fai-web. | Bloco 8: controllers REST (substantivos no plural, verbos HTTP, 201/204/404/409/422), GlobalExceptionHandler com application/problem+json, OpenAPI. | Mostrar o Swagger UI e uma chamada no DevTools (Network) com o JSON. | Não
5 | Dados relevantes persistidos em banco | OK | MySQL via Flyway V1–V6 (JPA, UUID CHAR(36), campos sensíveis cifrados com AES-GCM); auditoria em audit_log; log de inferência de IA; Cassandra (timeline) e Redis (contadores/cache). | Bloco 10: subir a aplicação contra o MySQL e validar ponta a ponta. | Levar o diagrama ER (docs/novo-projeto/tabela-entidades-rf-bancos.md + markdowns/uml-casos-er-classes.md). | Não
6 | ≥ 2 perfis de acesso validados no frontend E no backend | PARCIAL | Perfis PESSOAL, MARCA e CELEBRIDADE (ProfileType) + papel USER/ADMIN (User.role); guard.requireAdmin em AdminService/ChallengeService/BackgroundStudioService; dashboard de emissor só para MARCA/CELEBRIDADE; ResourceOwnerAuthorizationTest. | Bloco 8: @PreAuthorize/filtros por papel e 403 JSON. Bloco 11: guarda de rota e menus ocultos por perfil. | Na demo: logar como PESSOAL e tentar abrir /admin (bloqueado na tela e 403 na API); logar como ADMIN e abrir. | Não
7 | Dashboard gerencial com informações, filtros e gráficos | PARCIAL | DashboardService (admin e emissor), filtros período/país/tipo de perfil, alertas, layout de widgets salvo por usuário; V6 com procedures sp_admin_kpis/sp_timeseries, views vw_country_insights/vw_brand_usage e índices. | Bloco 8 (endpoint /api/admin/dashboard) e bloco 11 (gráficos de linha/barra/pizza/mapa). | Preparar 2–3 perguntas gerenciais que o dashboard responde (ex.: 'em qual país a IA custa mais por usuário?'). | Não
8 | Git organizado (branches, commits) com participação de TODOS os alunos | RISCO | Branches por feature e PRs (#8, #12); commits no padrão Conventional Commits (feat/fix/chore com RF no escopo). ATENÇÃO: `git shortlog -sn --all` neste repositório mostra commits só de Matheus + bots; nenhum do Bryan. | — | Bryan precisa commitar com a própria conta (docs das sprints, testes, telas, revisões de PR). Todo PR revisado/aprovado pelo outro integrante. Apresentar também o histórico do repositório SAI-TCC-2026. Confirmar com os professores a política sobre commits assistidos por IA (co-autoria aparece no log). | Não

## Opcionais
Prioridade | Critério | Área | Valor | Meta | Pontos previstos | Status | Evidência | Ação
A | SQL avançado: grouped queries, índices de regra de negócio, procedures | Backend | 1.5 | 100% | 1.5 | OK | a) GROUP BY no MysqlAnalyticsAdapter (uso de IA, marcas, países, faixas de Hype/Inventory, funil de selos); b) índices UNIQUE que impõem regras (username/e-mail únicos, seguir 1×, 1 Look do Dia por dia, 1 reação por alvo, 1 voto por entrada de desafio, ledger idempotente de FAI Points) + índices de V6; c) procedures sp_admin_kpis, sp_timeseries, sp_purge_notifications e views. | Mostrar o EXPLAIN de uma consulta do dashboard usando o índice.
A | Serviços cloud relevantes (≥4) | Backend | 1.5 | 100% | 1.5 | PARCIAL | Hospedagem Vercel; storage S3/Vercel Blob (fotos e cards); IA generativa (Claude, Gemini, FASHN, Meshy); e-mail transacional Resend; login federado Google; MySQL gerenciado. | Bloco 9 (adaptadores) + deploy; no TDE, justificar cada serviço pelo problema de negócio.
A | Responsivo e customizável (temas, mobile, tela customizável salva) | Frontend | 1.5 | 100% | 1.5 | PARCIAL | Layout de widgets do dashboard salvo por usuário (user_preferences.dashboard_layout_json); Background Studio/skins de cards; tokens de tipografia. | Bloco 11: temas claro/escuro/alto contraste, breakpoints mobile, arrastar/ocultar widgets com salvamento.
A | Engenharia de requisitos (UML/BDD/jornadas) em ≥80% das sprints | Eng. software | 1 | 100% | 1 | PARCIAL | HU01–HU20 com critérios de aceite, casos de uso e ER (markdowns/uml-*.md), diagramas de atividade (markdowns/05-diagramas-atividade.md, RF33_Vista-me_Atividades.puml), diagramas de sequência dos pipelines RF4/RF18. | Marcar em cada sprint do TDE qual HU/diagrama modelou os cards daquela sprint.
A | Documentação: OpenAPI com sumário/descrição, payloads reais, README completo | Backend | 1 | 100% | 1 | PENDENTE | — | Bloco 8: springdoc-openapi com @Operation/@ExampleObject por endpoint; README.md (o que é, como subir, como rodar).
A | Migrações profissionais (evidência em ≥50% das sprints) | Backend | 1 | 30% agora → 100% | 1 | PARCIAL | Flyway V1–V6 (baseline, RFs completos, seed de marcas, critérios, Meu Guarda-Roupa, dashboard). Hoje todas as migrações têm a mesma data de commit, o que só garante a faixa de 30%. | A partir desta sprint, toda mudança de banco entra como V7, V8…, commitada na sprint em que foi feita; tabela 'migração × sprint' no TDE.
A | Padrões de projeto e arquitetura limpa (backend) | Backend | 1 | 100% | 1 | OK | Hexagonal em módulos Maven (domain/application/infrastructure/web/bootstrap), ports & adapters, Strategy + Chain of Responsibility no AiEngine (provedor principal → fallback → local), Observer (DomainEvents), Repository, Circuit Breaker/Retry (resilience4j), Facade (DashboardService). | Escrever docs/arquitetura/PADROES.md com um trecho de código por padrão e o motivo.
B | Prototipação no Figma + checklist de usabilidade + teste filmado | Eng. software | 1.5 | 60–100% | 0.9 | PARCIAL | Anatomias dos cards (docs/anatomias), pranchas de telas (markdowns/04-telas-artefatos-e-pranchas.md). | Exportar telas para o Figma; aplicar checklist das 10 heurísticas de Nielsen; filmar 1 usuário usando o app (5 min).
B | Internacionalização (textos, formatos, dados e moeda) | Frontend | 1.5 | 60–100% | 0.9 | PENDENTE | Locale do usuário já existe nas preferências. | Bloco 11: PT-BR/EN/ES com arquivos de mensagens; Intl.DateTimeFormat/NumberFormat; preços com moeda da loja.
B | Acessibilidade (público, estratégias, teste com o público) | Frontend | 1.5 | 60–100% | 0.9 | PENDENTE | — | Público sugerido: pessoas com daltonismo (moda depende de cor). Estratégias: nome da cor em texto em toda peça, alto contraste, foco visível/teclado, alt text gerado. Teste com 3 pessoas e registrar.
B | CI/CD por ambiente (dev, test, prod) | DevOps | 1.5 | 60–100% | 0.9 | PARCIAL | Frontend já com deploys automáticos Preview/Production na Vercel e variáveis por ambiente. | GitHub Actions: build + testes + JaCoCo em PR (test); deploy do backend em dev (branch) e prod (main).
B | Monitoramento e observabilidade | DevOps | 1.5 | 60% | 0.9 | PARCIAL | Actuator (health/metrics), audit_log, ai_inference_log com custo/latência, alertas no dashboard. | Expor /actuator/prometheus e um painel Grafana Cloud com 1 alerta (erro 5xx ou custo de IA).
B | Técnica/tecnologia livre (acordada até a 3ª sprint) | Livre | 1.5 | 100% se acordado | 1.5 | PARCIAL | Pipelines de IA generativa: flat lay (RF4), provador virtual 2D (RF18), modelo 3D (Meshy), mosaico RF11. | Confirmar com os professores se essa tecnologia foi registrada até a 3ª sprint.
B | Processo de qualidade (plano de testes, revisão no git, reprovações de QA) | Eng. software | 1 | 60–100% | 0.6 | PENDENTE | Critérios de aceite por RF (CA01..) já servem de casos de teste. | Plano de testes por sprint a partir dos CAs; coluna 'QA' no Trello com cards reprovados; revisão obrigatória em PR.
B | Cobertura de testes do backend (JaCoCo) | Backend | 1 | 50% (0,6) | 0.6 | PENDENTE | Serviços puros e testáveis (Hype, Inventory Score, RoomAddress, faixas de clima, cursor de busca). | Bloco 10: JaCoCo no pom + testes unitários das regras de cálculo; relatório HTML como evidência.
B | Padrões de projeto e arquitetura limpa (frontend) | Frontend | 1 | 100% | 1 | PENDENTE | — | Bloco 11: camadas api/ (client), hooks/, components/, features/; Adapter para a API; Provider para tema/i18n.
C | NoSQL avançado (JSON Schema, índices/TTL, aggregation/sharding) | Backend | 1.5 | 30–60% | 0.45 | PARCIAL | Cassandra (timeline particionada por usuário) e Redis com TTL (cache, rate limit). | Só vale se sobrar tempo: TTL explícito nas tabelas do Cassandra + validação de schema do payload.
C | Microsserviços | Backend | 1.5 | — | 0 | NÃO SE APLICA | Arquitetura é monólito modular hexagonal (decisão consciente). | Não perseguir.
C | Service Discovery + API Gateway | Backend | 1 | — | 0 | NÃO SE APLICA | — | Não perseguir.
C | Cobertura de testes do frontend | Frontend | 1 | 20% (0,3) | 0.3 | PENDENTE | — | Opcional: Vitest nos componentes utilitários.
C | Infraestrutura como código | DevOps | 1 | 30–60% | 0.3 | PENDENTE | — | docker-compose.dev.yml (bloco 9) conta como parcial; Terraform só se sobrar tempo.
Total previsto — prioridade A
Total previsto — prioridade B
| Obrigatórios (se todos entregues) |  |  |  | 2.5
Nota prevista (A + obrigatórios)